附件

“全面提高基层医疗机构微生物检验水平”

项目实施方案

一、项目背景

2015年国家卫生计生委、国家中医药管理局印发了《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作的通知》（国卫办医发〔2015〕42号），指出应加强抗菌药物管理，提高微生物标本送检率和检测水平。2016年8月国家卫生计生委等14个部委联合下发《关于印发遏制细菌耐药国家行动计划（2016-2020年）的通知》（国卫医发〔2016〕43号），要求大力培养抗菌药物合理应用与耐药控制人才，重点培养感染性疾病、临床药学、临床微生物等专业人才，积极应对细菌耐药带来的挑战。2016年12月9日国家卫计委发布了《国家卫生计生委办公厅关于提高二级以上综合医院细菌真菌感染诊疗能力的通知》（国卫办医函〔2016〕1281号），要求加强医院临床微生物学科建设，使科室（实验室）布局、人员配备、仪器配置、质量管理等满足工作需求。

山东省细菌耐药监测网建立五年来，入网医院微生物专业人员业务水平逐渐提升，监测数据质量不断提高。但通过报送数据的情况以及与相关人员沟通，发现仍有部分基层医疗机构对微生物室建设重视程度不够、微生物室设施设备有待完善、专业人员素质、检验水平和细菌耐药监测质量有待提高。为全面提高我省基层医疗机构微生物检验水平开展本项目。

二、目的意义

全面提高我省基层医疗机构微生物检验人员技能；规范微生物操作流程，普及常见药物药敏；调查掌握基层医院开展细菌耐药监测工作实际情况，及时发现问题，协助解决技术难点；推进细菌耐药监测网工作迈入制度化、规范化轨道。

三、活动对象和时间

全省细菌耐药监测网成员单位、申请入网单位及微生物检验水平较高的医疗机构（二级综合医院为主）微生物专业人员、临床医生及其他相关人员参加。全省17地市各举办1次活动，预计约200家医院参与。各地市活动具体时间安排见“全面提高基层医疗机构微生物检验水平”项目实施计划。

四、专家团队

山东省细菌耐药监测网（质控中心）相关人员任组长，各市细菌耐药监测质控中心负责人或省细菌耐药监测网专家委员会委员任副组长。培训专家为山东省医师协会“抗感染齐鲁名家讲师团”成员，并邀请部分国内著名专家组成专家团队。

省卫生计生委医政医管处和省医师协会相关领导不定期现场指导。

五、活动形式

1.现场调研指导和专题讲座

| 时间 | 内 容 | 流 程 | 参加人员 | 活动地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第1天下午 | 专家组抵达活动举办地 |  |  | 活动所在地 |
| 第2天上午 | 实地调研考察2所医院 | 1.专家组与院方分管领导及相应科室领导互相介绍基本情况，说明活动计划和目的。 2.实地查看医院的微生物实验室和相关临床科室（呼吸科、ICU等）掌握现状、发现问题，结合受访医院以往细菌耐药监测数据中存在的问题指导改进。 3.专家组向院领导反馈调研结果，讨论改进措施。 | 1、选定的2所医院分管领导、微生物检验负责人和技术人员、临床医务人员等。 2、其他医院每院限1名代表。 | 调研医院的小会议室、临床微生物室和临床科室 |
| 第2天下午 | 专题讲座与座谈 | 1.在提供会场的调研医院举办专题讲座（全国/山东省细菌耐药监测要求、《临床微生物标本采集手册》宣贯、重要及特殊耐药菌的鉴定与复核、微生物检验结果在临床抗感染中的应用等）。 2．省监测网成员单位数据报送负责人汇报细菌耐药监测工作情况，专家组有针对性地进行指导。 | 本市省细菌耐药监测网成员单位、申请入网单位和其他医疗机构微生物专业人员、临床医生及其他相关人员。 | 预定医院的会议室 |

2.短期实践培训

短期培训地点（拟定）为山东省立医院、山东大学齐鲁医院、青岛大学附属医院、临沂市人民医院、烟台毓璜顶医院，培训时间为5天。基层医疗机构微生物室专业人员可向项目主办单位提交申请，由山东省医师协会和山东省细菌耐药监测网（质控中心）审核后统筹调配培训地点。2017年本项目活动期间免收学员培训费，学员食宿交通费用由申请医院承担。

3. 一对一帮扶

鼓励省级医疗机构或各地市级核心三甲医院与基层医疗机构的微生物室进行一对一的帮扶，通过参观学习、现场指导、培训交流、技术咨询等方式提升基层微生物室的检验水平。由基层医疗机构向省细菌耐药监测质控中心提交申请，省细菌耐药监测质控中心统筹安排并提供技术支持。

六、其他事项

（一）本项目在山东省卫生计生委医政医管处的指导下进行。

（二）本项目由山东省医师协会、山东省细菌耐药监测网（质控中心）共同主办、各市细菌耐药监测质控中心及相关医院协办。

（三）本项目为公益性活动，辉瑞公司自愿出资支持并负责本项目组织实施的事务性工作；山东省医师协会负责项目组织协调和经费的管理；省细菌耐药监测质控中心提供技术支持。

联系人及联系方式：

山东省医师协会  孙玉玲 0531-82628020

山东省细菌耐药监测质控中心

张静  王翠翠 0531-68777020

邮箱：sdxjnyjcw@163.com

“全面提高基层医疗机构微生物检验水平”项目实施计划

| 地区 | 活动地点 | 参与医院 | 专家组 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泰安 | 考察医院： 泰安市中心医院 泰山医学院附属医院 | 泰安市中心医院 泰山医学院附属医院 新汶矿业集团有限责任公司中心医院 肥矿集团中心医院 泰安市第一人民医院 新泰市人民医院 | 肖永红（组长） 申翠华（副组长） 冯羡菊 姜淑娟 姜梅杰 | 3月16-17日 |
|  | 讲座地点： 泰安市中心医院 |  |  |  |
| 莱芜 | 考察医院： 莱芜市人民医院 莱钢集团中心医院 | 莱芜市人民医院 莱钢集团中心医院 莱芜市中医医院* | 申翠华（组长） 刘丽娟（副组长） 解 建 王月玲 | 4月13-14日 |
|  | 讲座地点： 莱芜市人民医院 |  |  |  |
| 聊城 | 考察医院： 聊城市人民医院 聊城市第三人民医院 | 聊城市人民医院 聊城市第二人民医院 聊城市第三人民医院 东阿县人民医院 | 张 静（组长） 李艳华（副组长） 蒋进皎 金 炎 | 4月27-28日 |
|  | 讲座地点： 聊城市人民医院 |  |  |  |
| 淄博 | 考察医院： 淄博市中心医院 淄博市临淄区人民医院 | 淄博市中心医院 齐鲁石化医院集团 山东铝业公司医院 淄博市第一医院 淄博市第四人民医院 淄博市临淄区人民医院 淄博市淄川区医院 淄博矿业集团有限责任公司中心医院 桓台县人民医院 淄博市博山区人民医院* | 申翠华（组长） 国承杰（副组长） 吴大玮 朱元祺 | 5月11-12日 |
|  | 讲座地点： 淄博市中心医院 |  |  |  |
| 潍坊 | 考察医院： 潍坊市人民医院 潍坊医学院附属医院 | 潍坊医学院附属医院 潍坊市人民医院 潍坊市市立医院 寿光市人民医院 潍坊益都中心医院 寿光市中医医院 | 张 静（组长） 苏 芬（副组长） 吴大玮 吴金英 | 5月25-26日 |
|  | 讲座地点： 潍坊市人民医院 |  |  |  |
| 临沂 | 考察医院： 临沂市人民医院 兰陵县人民医院 | 临沂市人民医院 临沂市沂水中心医院 临沂市妇女儿童医院 莒南县人民医院 兰陵县人民医院 平邑县人民医院 郯城县第一人民医院 沂南县人民医院 临沂经济开发区医院* | 申翠华（组长） 朱德全（副组长） 姜梅杰 曲仪庆 | 6月15-16日 |
|  | 讲座地点： 临沂市人民医院 |  |  |  |
| 东营 | 考察医院： 东营市人民医院 胜利油田中心医院 | 胜利油田中心医院 中国石化集团胜利石油管理局胜利医院 广饶县人民医院 东营市第二人民医院* | 张 静（组长） 王际亮（副组长） 翟 茜 孙恩华 | 6月29-30日 |
|  | 讲座地点： 东营市人民医院 |  |  |  |
| 青岛 | 考察医院： 青岛市中心医院 青岛海慈医疗集团 | 青岛大学附属医院 青岛大学附属医院崂山院区 青岛大学医学院附属医院黄岛院区 青岛市中心医院 青岛市立医院 青岛市市立医院(东院区) 青岛海慈医疗集团 青岛市妇女儿童医院 胶州市中心医院 平度市人民医院 青岛市第三人民医院 青岛市第八人民医院 青岛城阳区人民医院 青岛市经济技术开发区第一人民医院 黄岛中医医院 青岛眼科医院 胶南市人民医院 即墨市人民医院* 齐鲁医院青岛院区* 青岛市第五人民医院* 青岛第九人民医院* 青岛胸科医院* 即墨市中医院* | 王 辉（组长） 申翠华（副组长） 吴大玮 朱元祺 | 7月 5-6日 |
|  | 讲座地点： 青岛市中心医院 |  |  |  |
| 日照 | 考察医院： 日照市人民医院 日照市中心医院 （原日照市东港区人民医院） | 日照市人民医院 日照市中心医院 莒县人民医院 | 申翠华（组长） 律 洁（副组长） 解 建 何 宏 | 7月20-21日 |
|  | 讲座地点： 日照市人民医院 |  |  |  |
| 威海 | 考察医院： 威海市立医院 威海卫人民医院 | 威海市立医院 威海卫人民医院 威海市文登中心医院 荣成市人民医院 荣成市中医院 山东省文登整骨医院* | 张 静（组长） 王明义（副组长） 翟 茜 吴金英 | 8月10-11日 |
|  | 讲座地点： 威海市立医院 |  |  |  |
| 烟台 | 考察医院： 烟台毓璜顶医院 烟台海港医院 | 烟台毓璜顶医院 烟台市烟台山医院 烟台海港医院 烟台市莱阳中心医院 滨州医学院烟台附属医院 烟台经济技术开发区医院 长岛县人民医院 海阳市人民医院 莱州市人民医院 栖霞市人民医院 招远市人民医院 龙口市人民医院* 烟台龙矿中心医院* 烟台市传染病医院* | 申翠华（组长） 吴金英（副组长） 朱德全 翟 茜 | 8月24-25日 |
|  | 讲座地点： 烟台毓璜顶医院 |  |  |  |
| 济宁 | 考察医院： 济宁市第一人民医院 金乡县人民医院 | 济宁医学院附属医院 济宁市第一人民医院 济宁市第二人民医院 兖矿集团有限公司总医院 金乡县人民医院 鱼台县人民医院 兖州市人民医院* | 张 静（组长） 李晓哲（副组长） 曲仪庆 王月玲 | 9月 14-15日 |
|  | 讲座地点： 济宁市第一人民医院 |  |  |  |
| 菏泽 | 考察医院： 菏泽市立医院 曹县人民医院 | 菏泽市立医院 曹县人民医院 单县中心医院 郓城县人民医院 巨野县人民医院* | 张 静（组长） 李翠英（副组长） 解 建 金 炎 | 9月28-29日 |
|  | 讲座地点： 菏泽市立医院 |  |  |  |
| 滨州 | 考察医院： 滨州市人民医院 沾化县人民医院 | 滨州医学院附属医院 滨州市人民医院 滨州市市立医院 滨州市中心医院 无棣县人民医院 沾化县人民医院 阳信县人民医院* | 申翠华（组长） 董春忠（副组长） 曲仪庆 孙恩华 | 10月12-13日 |
|  | 讲座地点： 滨州市人民医院 |  |  |  |
| 枣庄 | 考察医院： 枣庄市立医院 枣庄矿业(集团)有限责任公司中心医院 | 枣庄市立医院 枣庄矿业(集团)有限责任公司中心医院 滕州市中心人民医院 枣庄市妇幼保健院 | 申翠华（组长） 张婷兰（副组长） 吴大玮 朱德全 | 10月26-27日 |
|  | 讲座地点： 枣庄市立医院 |  |  |  |
| 德州 | 考察医院： 德州市人民医院 德州市第二人民医院 | 德州市人民医院 德州市第二人民医院 德州联合医院 临邑县人民医院* 庆云县人民医院* | 张 静（组长） 牟云青（副组长） 蒋进皎 孙恩华 | 11月9-10日 |
|  | 讲座地点： 德州市人民医院 |  |  |  |
| 济南 | 考察医院： 山东省千佛山医院 济南市中心医院 | 山东省立医院 山东省立医院（东院区） 山东大学齐鲁医院 山东大学第二医院 山东省千佛山医院 山东省交通医院 山东省警官总医院 山东中医药大学第二附属医院 山东省肿瘤医院 济南市中心医院 济南市第一人民医院 济南市儿童医院 山东中医药大学附属医院 济南市第三人民医院 济南市第四人民医院 山东省胸科医院 山东省眼科医院 济南市传染病医院 济南市妇幼保健院 章丘市人民医院 章丘市中医院 | 申翠华（组长） 裴凤艳（副组长） 金 炎 姜淑娟 | 11月23-24日 |
|  | 讲座地点： 山东省千佛山医院 |  |  |  |

注：1.* 申请入网医院。

2.考察医院、活动时间和专家组成员根据实际工作可能有所调整。